## 회의록
-회의록 정리
| 일자 | 2월 24일 |  |  |  | 3월 04일 |  |  |  | 3월 12일 |  |  |  | 3월 19일 |  |  |  | 3월 26일 |  |  |  | 4월 02일
| 내용 | -초기 기획 설정 1. 영지와 필드로 구성 1-1 영지 내에서 기초 자원(골드) 수급 및 성장 ㄴ 연구 및 건물 업그레이드를 통한 성장과 기초 재화인 골드 수급 요소 필요 ㄴ 기초 자원(골드)외에 필드 전투를 통해 획득 가능한 특수 자원 수급 및 활용처 필요 1-2 필드 ㄴ 필드에서 전투 및 건물 배치를 자유롭게 진행할 수 있도록 ㄴ 전투는 웨이브 형태로 몬스터가 등장하고 클리어해나가는 방식 ㄴ 필드에서 사용할 마법 타워(스킬 사용 건물) 필요 ㄴ 건물 판매?(논의 필요) ㄴ 게임 종료 후 재접속 시 그동안 모은 자원 지급에 대한 논의 필요 / 맥스 시간 설정(8시간) (클리어한 웨이브까지 계산하여 줄지) ㄴ 건물 가챠 (논의 필요) |  |  |  | 1.레벨 구성(액터 등 배치) ㄴ 언리얼 에셋 사용법 ㄴ 에셋으로 받은 모델들 레벨에 구성(TEST맵 필요) 2.Path 툴(유니티에서 점과 점 연결하듯) 배치 타일 툴(타워 개발 이후) ㄴ 몬스터가 우선(타워 병력은 제거?) 3.배치와 이동(논의 필요) 4. 언리얼 숙달해오기 5. 협업 툴은 노션 사용 >> https://www.notion.so/invite/7c36f28f011a0a17e02a23d44170a19b2cc5b73c
| 확인 필요 사항 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진
|  | 1.영지와 필드로 구성 ㄴ 영구 및 건물 업그레이드를 통한 성장에 대한 영지 구조 기획 (영지 건물) |  | 1-1. 영지와 필드로 구성 ㄴ 영지 내에서 기초 자원 수급처 기획 | 1-2 필드 ㄴ 필드에서 사용할 건물 기획
검수 | bar: 채혁진
| 일자 | 김우현: 4월 09일; 김우현: 4월 16일; 김우현: 4월 23일; 김우현: 4월 30일; 김우현: 5월 7일; 김우현: 5월 14일
내용
| 확인 필요 사항 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진 | 김우현 | 정운덕 | 김병훈 | 채혁진
검수

## 일정표
진행중
완료
회의날
|  |  | 3월 | [25 empty] | 4월
|  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 |  |  |  |  | 1주차 |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
| 항목 | 세부 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
정운덕 | 맵 툴 | 맵 | bar: 2주차 6 to 2주차 8
오브젝트 배치 기능 | bar: 2주차 10 to 2주차 11
김우현 | 영지 | 영지 내 구조(틀) 잡기
건물 업그레이드 기획
영지 연구 건물 기획
김병훈 | 영지 | 영지 내 골드 수급 시스템 기획
특수 자원 수급 시스템 기획
채혁진 | 필드 | 필드 배치 건물 기획
마법 사용 건물 기획